# Zápis z jednání redakční rady společných turistických novin PK a KHK

# Letní vydání 2019

Jednání se operativně konalo dne 18. ledna 2019 na veletrhu Regiontour v Brně

- Rozsah novin zůstává stejný jako v předchozím roce – tj. 16 celobarevných stran formátu A3

- Tisk bude realizován na papír UPM MAT 60 g (jako v roce předešlém)

- Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele/tisk novin proběhne na konci ledna 2019

- Náklad bude celkem 80 000 výtisků (40 000 ks pro PK a 40 000 pro KHK – jako v předchozím roce)

- Členové redakční rady se domluvili na tom, jakým způsobem budou zpracovávány články do připravovaných novin. Na výběr jsou dvě možné varianty dle harmonogramu, jenž je přiložen na konci dokumentu.

- Dalším bodem jednání byla diskuze týkající se rubrik do letních novin. Bylo potvrzeno, že každá TO znovu bude mít k dispozici samostatnou stranu (jako v předchozím roce).

- Úvodní strana bude společná pro oba kraje, přičemž v tomto vydaní letních novin bude úvodní článek jen jeden (Cyklopecky).

- Rubrika „Aktivní odpočinek a cyklovýlety“ se po dohodě se všemi zástupci RR koncepčně změní. Dvoustrana nebude diferencována dle krajů, ale bude se jednat o nahodilé seřazení článků. Každý kraj bude mít na dvoustraně zastoupeno pět příspěvků. Do této rubriky rovněž přibude mapka celých VČ po dohodě se všemi členy RR.

- Rubrika „Rodiny s dětmi“ se bude skládat ze šesti článků. Každá TO pošle Pavlu Kuncovi (p.kunc@vychodnicechy.info) jeden tip, ze kterých DSVČ vytvoří celou rubriku.

- Rubrika „Kalendář akcí“ bude stejná jako v roce přechozím. Temporálně se jedná o měsíce květen až říjen (1. 5. – 31. 10.). Listopadové akce budou již zapracovány do zimního vydání novin. TO zašlou rovněž jednu fotografii (rozlišení min. 100 dpi) k dílčímu výčtu akcí.

- Zadní strana obálky novin se po dohodě se všemi členy RR mění na rubriku „Turistické produkty PK a KHK“. Explicitně se jedná o představení dílčích produktů (za každý kraj jeden), které budou doplněny o velkou fotografii (rozlišení min. 300 dpi).

- V letním vydání TN bude vymazán obsah na úvodní straně novin

- Každá TO dodá ke každému článku minimálně tři fotografie (rozlišení min. 150 dpi), přičemž grafické studio dle layoutu novin samo vybere nejvhodnější obrázek.

- V hlavičce rubrik jednotlivých TO budou zachována jejich loga. Změněny budou mapky jednotlivých TO, které budou mít územní přesah.

Články dodané jednotlivými TO na strany 2–11 budou mít průměrný rozsah cca 1 500 znaků včetně mezer (jako v předchozím roce) tak, aby rozsah všech článků na stranu byl maximálně do 9 000 znaků včetně mezer (jako v předchozím roce). Výše zmíněné informace byly odsouhlaseny všemi členy RR. Popis akce v „Kalendáři akcí“ bude max. 130 znaků včetně mezer (jako v předchozím roce). Apeluji na dodržení rozsahu.

- Harmonogram přípravných prací byl projednán a odsouhlasen. Jeho plné znění je uvedeno na konci dokumentu.

- Členové RR opět potvrdili zájem o využití části nákladu pro vklad do MF Dnes v ostatních krajích. Konkrétní počty a místa distribuce vkladů budou stanoveny po dohodě s KHK a DSVČ.

- TO Český ráj a Krkonoše měly zájem o články s územním přesahem. Jejich podobu zkoriguje Vojtěch Kunart (vkunart@kr-kralovehradecky.cz), který bude koordinovat přípravu podkladů za KHK společně s Pavlem Kuncem.

Odsouhlasený harmonogram přípravných prací společných TN – letní vydání 2019

do 08. 02. 2019	- Zástupci turistických oblastí obou krajů zašlou na adresu p.kunc@vychodnicechy.info témata článků do jednotlivých rubrik včetně fotografií za svou turistickou oblast dle stanovené kostry, podklady ke zpracování článků, pokud se tyto články budou zpracovávat v rámci Destinační společnosti Východní Čechy. Na základě toho sestaví Pavel Kunc z DSVČ definitivní obsah novin s názvy konkrétních článků a zašle ho k odsouhlasení členům redakční rady do 13. 2. 2019

do 28. 02. 2019	- Zástupci jednotlivých turistických oblastí, které budou zpracovávat kompletní články, zašlou tyto články včetně fotografií na adresu p.kunc@vychodnicechy.info

do 08. 03. 2019	- Pavel Kunc zajistí vytvoření zbylých článků a návrhu kalendáře akcí ve spolupráci s kolegou z KHK (Vojtěch Kunart). Posléze budou návrhy zaslány ke korektuře na jednotlivé turistické oblasti – na korekturu bude týden, tj. do 15. 03. 2019

18. 03. – 05. 04. 2019	- Grafické zpracování novin, korektury – může být posunuto dle kapacity grafického studia

08. 04. – 22. 04. 2019	- Tisk novin – může být upřesněno dle dohodnutého termínu v tiskárně

23. 04. 2019			- Zahájení distribuce novin

Návrh struktury obsahu letního vydání společných TN

1. Východní Čechy

- společný úvodník radních

- úvodní článek za oba kraje dohromady (Cyklopecky)

2. Pardubicko

- 6 tipů na články z oblasti

3. Hradecko

- 6 tipů na články z oblasti

4. Chrudimsko-Hlinecko

- 6 tipů na články z oblasti

5.  Českomoravské pomezí

- 6 tipů na články z oblasti

6. Podkrkonoší

- 6 tipů na články z oblasti

7. Krkonoše

- 6 tipů na články z oblasti

8. Králický Sněžník

- 6 tipů na články z oblasti

9. Orlické hory a Podorlicko

- 6 tipů na články z oblasti

10. Český ráj

- 6 tipů na články z oblasti

11. Kladské pomezí a Broumovsko

- 6 tipů na články z oblasti

12. Aktivní odpočinek a cyklovýlety v PK a KHK

- za každý kraj 5 tipů na cyklovýlet, adrenalinovou nebo outdoorovou aktivitu – dvoustrana bude doplněna o mapu VČ

13. Rodiny s dětmi

- každá TO zašle Pavlu Kuncovi (p.kunc@vychodnicechy.info) jednotlivé tipy, ze kterých budou některé vybrány a zapracovány do rubriky v gesci DSVČ

14. Kalendář akcí

- společný kalendář akcí, každá TO max. 12 akcí v rozsahu 130 znaků vč. mezer za každou z nich + dodání fotografie ke každému výčtu akcí (min. rozlišení 100 dpi)

15. Turistické produkty PK a KHK

- turistické produkty (za každý kraj jeden), které budou doplněny o velkou fotografii (min.  rozlišení 300 dpi)

Zapsal dne: 23. ledna 2019, Mgr. Pavel Kunc

# Footnotes

Turistická oblast

Redakční rada

Východní Čechy

Turistické noviny

Destinační společnost Východní Čechy